## 工程表
DynamoからRevitアドイン化 工程表 6万単価版
前提: 60,000円/人工、図面化仕様固定、合計250人工、開発費15,000,000円 税別
工程 | 想定人工 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | 期間目安
事前調査・仕様整理 | 10.0人工 | [24 empty] | 2週間 | bar: W1 to W2
アドイン基盤構築 | 16.0人工 | [24 empty] | 3週間 | bar: W2 to W4
初期設定・表示設定 | 20.0人工 | [24 empty] | 3週間 | bar: W4 to W6
掘削基本機能 | 27.0人工 | [24 empty] | 4週間 | bar: W5 to W8
山留め部材作成系 | 40.0人工 | [24 empty] | 6週間 | bar: W7 to W12
調整・構台・埋戻し系 | 40.0人工 | [24 empty] | 6週間 | bar: W10 to W15
集計機能 | 27.0人工 | [24 empty] | 4週間 | bar: W13 to W16
図面化機能 | 24.0人工 | [24 empty] | 4週間 | bar: W14 to W17
総合検証・不具合修正 | 30.0人工 | [24 empty] | 5週間 | bar: W17 to W21
マニュアル・納品準備 | 16.0人工 | [24 empty] | 3週間 | bar: W21 to W23
合計 | 250.0人工 | [24 empty] | 23週間
備考
仕様固定により、図面化機能は4週間・24人工、総合検証は5週間・30人工、マニュアルは3週間・16人工へ圧縮しています。