DynamoからRevitアドイン化へのご提案

1. 提案の目的

現在、山留め関連の業務自動化はDynamoファイル群によって構成されています。Dynamoは業務ロジックの検証や初期開発に適しており、既存ツール群もRevit APIを活用した実用的な処理が多数含まれています。

一方で、運用が進むにつれて、以下のような課題が発生しやすくなります。

・Dynamoファイル数が多く、利用者が実行すべきコマンドを判断しづらい

・Dynamo環境、パッケージ、Python実行環境への依存がある

・入力ミスや実行順序の誤りによるトラブルが起きやすい

・エラー発生時の原因把握や復旧が難しい

・Revitバージョン更新時の保守負荷が高い

・ツール配布、更新、権限管理を標準化しづらい

本提案では、既存Dynamoの業務ロジックを活かしながら、Revit APIベースのアドインとして再構成することで、操作性・安定性・保守性を向上させることを目的とします。

2. 現状のDynamo構成

現状、山留め関連のDynamoは初期設定、掘削、山留め部材作成、構台、BG/CD、埋戻し、図面化、集計など、多数の機能に分かれています。多くのDynamoはPythonノードからRevit APIを直接呼び出す構成となっており、Revitアドインへの移植が可能です。

3. アドイン化の基本方針

アドイン化では、利用者の業務フローに合わせてコマンドを整理します。

主な方針は以下の通りです。

・Revitリボン上に専用タブを作成する

・業務フロー単位でコマンドを分類する

・初期設定、表示設定、作成、調整、図面化、集計を明確に分ける

・共通処理を部品化し、保守しやすい構成にする

・Excel読込、ファミリロード、ビュー作成、パラメータ設定などを共通サービス化する

・エラー内容を利用者に分かりやすく表示する

・実行前チェックを入れ、設定不足や選択ミスを事前に検知する

4. コマンド整理案

以下のように、既存DynamoをRevitアドインのリボンコマンドとして再整理いたします。

| リボンパネル | Revitコマンド | 対象Dynamo |
| --- | --- | --- |
| 初期設定 | 初期設定 | 00_初期設定 |
| 表示設定 | 躯体表示 | 01_躯体表示 |
| 表示設定 | BG/CDモード | 30_BGCDモード |
| 表示設定 | 切梁色分け | 19_切梁色分け |
| 表示設定 | 山留めケース線分立体文字表示/非表示 | 21_山留めケース線分立体文字作表示・非表示 |
| 表示設定 | 根伐り底のレベル表示 | 22_根伐り底のレベル表示 |
| 掘削 | 掘削形状作成 | 02_掘削形状作成 |
| 掘削 | 面にモデル線分を生成 | 03_面にモデル線分を生成 |
| 掘削 | 掘削モデル自動修正 | 04_掘削モデル自動修正 |
| 掘削 | 掘削ライン結合 | 20_掘削ライン結合 |
| 山留め部材 | 山留め壁作成 | 05_山留め壁作成 |
| 山留め部材 | 腹起し作成 | 06_腹起し作成 |
| 山留め部材 | 切梁作成 | 07_切梁作成 |
| 山留め部材 | 隅火打ち作成 | 08_隅火打ち作成 |
| 山留め部材 | 切梁支柱作成 | 10_切梁支柱作成 |
| 山留め部材 | 地盤アンカー作成 | 13_地盤アンカー作成 |
| 部材調整 | 火打ち調整 | 09_火打ち調整 |
| 部材調整 | 地盤アンカー角度調整 | 14_地盤アンカー角度調整 |
| 部材調整 | 火打ち本数追加 | 23_火打ち本数追加 |
| 部材調整 | 腹起し勝ち負け調整 | 25_腹起し勝ち負け調整 |
| 構台・BG/CD | 構台2D配置 | 11_構台2D配置 |
| 構台・BG/CD | 構台作成 | 12_構台作成 |
| 構台・BG/CD | BG/CD 2D配置 | 26_BG・CD_2D配置 |
| 構台・BG/CD | BG/CD 3D配置 | 27_BG・CD_3D配置 |
| 埋戻し | 埋戻しソリッド生成 | 15_埋戻しソリッドを生成 |
| 埋戻し | 埋戻しソリッド分割 レベル方向 | 16_埋戻しソリッド分割_レベル方向 |
| 埋戻し | 埋戻しソリッド分割 水平方向 | 17_埋戻しソリッド分割_水平方向 |
| 既存躯体 | 既存躯体再現 | 28_既存躯体再現 |
| 既存躯体 | 躯体ファミリタイプ作成 | 31_躯体ファミリタイプ作成 |
| 図面化 | ステップビュー作成 | 29_ステップビュー作成 |
| 図面化 | 山留ビュー作成 | 32_山留_ビュー作成 |
| 図面化 | 山留凡例作成 | 33_山留_凡例_作成 |
| 図面化 | 山留シート作成 | 34_山留_シート作成 |
| 図面化 | 山留レイアウト保存 | 35_山留_レイアウト保存 |
| 図面化 | ビューテンプレート転送 | 36_ビューテンプレート転送 |
| 集計 | 山留め集計 | 18_山留め集計 |

5. アドイン化による効果

5.1 操作性の向上

Revitリボン上に業務フロー別のコマンドを配置することで、利用者はDynamoファイルを探す必要がなくなります。必要な処理をRevit上のボタンから直接実行できるため、操作手順が分かりやすくなります。

5.2 実行安定性の向上

Dynamo、Python、外部パッケージへの依存を減らし、Revit APIアドインとして実装することで、環境差による不具合を抑制できます。また、入力値チェックや実行前チェックを組み込むことで、処理失敗を未然に防ぎやすくなります。

5.3 保守性の向上

共通処理をサービス化することで、Excel読込、ファミリロード、パラメータ設定、ビュー作成、集計出力などを一元管理できます。今後の仕様変更やRevitバージョン対応も行いやすくなります。

5.4 配布・更新管理の容易化

アドインとして配布することで、利用者ごとのDynamoファイル管理を減らし、バージョン管理や更新手順を標準化できます。社内展開や複数案件への適用もしやすくなります。

5.5 Dynamoリボン実行からアドイン化する利点

現在は、Orkestraを利用してDynamoをRevitのリボンタブ上にコマンドのように配置し、利用者が実行しやすい形で運用されています。この方法により、Dynamoファイルを直接開かずに実行できるため、操作性は一定程度向上しています。

一方で、処理本体はDynamoとして実行されるため、Dynamo起動、Python実行、ノード評価、外部パッケージ、Dynamoグラフ内の入力制御などの影響を受けます。今回の山留め支援ツールは業務仕様が明確で、利用頻度も高い機能群であるため、Revit APIを直接利用した専用アドインへ移行することで、以下の点でさらに有利になります。

・実行速度: Dynamo起動、ノード評価、Python実行を経由せず、Revit APIを直接実行するため、処理を軽量化しやすくなります。

・操作感: 選択、入力、確認、実行、結果表示を一体化でき、通常のRevitコマンドに近い操作感を提供できます。

・UI自由度: WPF等で業務に合わせた専用画面、入力チェック、プレビュー、結果表示を作成できます。

・エラー対応: Dynamo/Python側のエラーではなく、業務用メッセージ、事前チェック、復旧案の表示を組み込めます。

・保守性と安定性: Dynamoグラフ、ノード接続、パッケージ依存の管理を減らし、C#コードとして共通処理を整理できます。

したがって、Orkestraによるリボン実行はDynamo運用を使いやすくする有効な方法ですが、利用頻度が高く、業務仕様が固定された山留め支援ツールについては、専用アドイン化することで、パフォーマンス、UI自由度、通常のRevitコマンドとしての操作性をさらに高めることができます。

6. 技術方針

6.1 開発環境

・対象: Autodesk Revit 2023

・開発言語: C#

・フレームワーク: .NET Framework 4.8

・UI: WPF

・Revit連携: Revit API

6.2 Excel連携

既存DynamoではExcel COMを利用しております。アドイン化時には、可能な範囲でClosedXMLまたはOpenXML SDKの利用を検討します。

これにより、Excelアプリケーションの起動を不要にし、Excelプロセスが残る問題や端末環境差の影響を抑えることができます。

6.3 設定保存

既存Dynamoと同様に、RevitのDataStorageおよびExtensibleStorageを利用して、プロジェクト内に山留め関連の設定情報を保存します。

保存対象の例:

・基準レベル名

・基準レベルオフセット

・山留め仕様入力フォーマットのパス

・ファミリテンプレートパス

・各種作成条件

7. 開発ステップ案

アドイン化は、既存Dynamo一式を対象とした一括開発として進めます。工程上は機能単位で順次実装・確認を行います。

Step 1: 基盤構築

・Revitアドインのプロジェクト作成

・リボンタブ、パネル、ボタン構成の作成

・共通トランザクション処理の整備

・エラー表示、ログ出力の整備

・設定保存機能の整備

Step 2: 初期設定・表示設定の移植

・初期設定

・躯体表示

・BG/CDモード

・切梁色分け

・レベル表示系

Step 3: 掘削・山留め部材作成系の移植

・掘削形状作成

・掘削モデル自動修正

・山留め壁作成

・腹起し作成

・切梁作成

・隅火打ち作成

・切梁支柱作成

・地盤アンカー作成

Step 4: 調整・構台・埋戻し系の移植

・火打ち調整

・アンカー角度調整

・構台作成

・BG/CD 2D・3D配置

・埋戻しソリッド生成

・埋戻しソリッド分割

Step 5: 集計・図面化系の移植

・山留め集計

・ステップビュー作成

・山留ビュー作成

・山留凡例作成

・山留シート作成

・レイアウト保存

・ビューテンプレート転送

8. 想定スケジュール

実際の工数は、既存Dynamoの詳細解析、対象Revitバージョン、UI要件、テスト範囲により変動します。現時点では、図面化機能の仕様を固定できる前提で、以下の工程を想定しております。

| フェーズ | 内容 | 期間目安 |
| --- | --- | --- |
| 事前調査・仕様整理 | 既存Dynamo解析、仕様確認、移植方針整理 | 2週間 |
| アドイン基盤構築 | アドイン基盤、リボン、共通処理、設定保存 | 3週間 |
| 初期設定・表示設定 | 初期設定、躯体表示、BG/CDモード等 | 3週間 |
| 掘削基本機能 | 掘削形状作成、掘削モデル修正、掘削ライン結合等 | 4週間 |
| 山留め部材作成系 | 山留め壁、腹起し、切梁、火打ち、支柱、地盤アンカー等 | 6週間 |
| 調整・構台・埋戻し系 | 部材調整、構台、BG/CD、埋戻しソリッド関連 | 6週間 |
| 集計機能 | 山留め集計、切梁色分け等 | 4週間 |
| 図面化機能 | ステップビュー、山留ビュー、凡例、シート、レイアウト保存等 | 4週間 |
| 総合検証・不具合修正 | 実案件データでの検証、UI改善、不具合修正 | 5週間 |
| マニュアル・納品準備 | 簡易操作マニュアル、導入手順、納品準備 | 3週間 |

全体としては、並行確認を含めて約23週間程度を目安とします。

9. 開発費

現時点の想定工数および開発費は以下の通りです。金額は税別となります。

| 区分 | 人工 | 単価 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開発費 | 250人工 | 60,000円 | 15,000,000円 |
| 仕様調整・検証予備費 | 25人工相当 | 10% | 1,500,000円 |
| 合計提示額 | 275人工相当 |  | 16,500,000円 |

10. 移行時の留意点

・既存Dynamoの実行結果とアドインの実行結果を比較しながら移植する

・実案件データを用いた検証を早期に行う

・Excelフォーマットの変更可能性を確認する

・Revit 2023以外のバージョン対応要否を事前に確認する

11. 提案まとめ

既存Dynamoは、Revit APIを活用した実用的な処理が多く含まれており、Revitアドイン化の実現性は高いと考えます。

アドイン化により、利用者はRevit上の整理されたコマンドから各機能を実行できるようになり、操作性・安定性・保守性の向上が期待できます。

特に、現在多数に分かれているDynamoファイルを業務フローに沿って整理することで、利用者にとって分かりやすく、将来的な機能追加にも対応しやすいツール構成を実現できます。

本提案では、既存Dynamoを活かしながらRevitアドインへ移行することで、現行運用への影響を抑えつつ、より安定した山留め支援ツールへ発展させることを推奨いたします。