## 開発費算出
DynamoからRevitアドイン化 開発費算出
積算条件
単価(円 / 人工) | 60000
予備費率(仕様調整・検証予備費) | 10%
対象(既存Dynamo一式のRevitアドイン化)
対象(Revit 2023想定)
金額(税別)
工程 | 期間目安 | 想定人工 | 単価 | 金額
事前調査・仕様整理 | 2週間 | 10 | 60000 | 600000
アドイン基盤構築 | 3週間 | 16 | 60000 | 960000
初期設定・表示設定 | 3週間 | 20 | 60000 | 1200000
掘削基本機能 | 4週間 | 27 | 60000 | 1620000
山留め部材作成系 | 6週間 | 40 | 60000 | 2400000
調整・構台・埋戻し系 | 6週間 | 40 | 60000 | 2400000
集計機能 | 4週間 | 27 | 60000 | 1620000
図面化機能 | 4週間 | 24 | 60000 | 1440000
総合検証・不具合修正 | 5週間 | 30 | 60000 | 1800000
マニュアル・納品準備 | 3週間 | 16 | 60000 | 960000
合計 |  | 250 |  | 15000000
提示額案
区分 | 人工 | 金額
開発費 | 250 | 15000000
仕様調整・検証予備費 | 25 | 1500000
合計提示額 | 275 | 16500000

## 工程表
DynamoからRevitアドイン化 工程表
工程 | 想定人工 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | 期間目安
事前調査・仕様整理 | 10.0人工 | [23 empty] | 2週間 | bar: W1 to W2
アドイン基盤構築 | 16.0人工 | [23 empty] | 3週間 | bar: W2 to W4
初期設定・表示設定 | 20.0人工 | [23 empty] | 3週間 | bar: W4 to W6
掘削基本機能 | 27.0人工 | [23 empty] | 4週間 | bar: W5 to W8
山留め部材作成系 | 40.0人工 | [23 empty] | 6週間 | bar: W7 to W12
調整・構台・埋戻し系 | 40.0人工 | [23 empty] | 6週間 | bar: W10 to W15
集計機能 | 27.0人工 | [23 empty] | 4週間 | bar: W13 to W16
図面化機能 | 24.0人工 | [23 empty] | 4週間 | bar: W14 to W17
総合検証・不具合修正 | 30.0人工 | [23 empty] | 5週間 | bar: W17 to W21
マニュアル・納品準備 | 16.0人工 | [23 empty] | 3週間 | bar: W21 to W23
合計 | 250.0人工 | [23 empty] | 23週間

## 成果物
主な成果物
W2 | 既存Dynamo調査結果、移植対象一覧、優先順位案
W4 | Revitアドイン基盤、リボン構成、共通処理
W8 | 初期設定、表示設定、掘削基本機能の試作版
W12 | 山留め部材作成系の試作版
W16 | 調整・構台・埋戻し・集計機能の試作版
W18 | 図面化機能の試作版
W22 | 実案件データによる総合検証版
W24 | 納品版、操作マニュアル、導入手順書