## 開発費算出
DynamoからRevitアドイン化 開発費算出
積算条件
単価(円 / 人工) | 80000
予備費率(仕様調整・検証予備費) | 10%
対象(既存Dynamo一式のRevitアドイン化)
対象(Revit 2023想定)
金額(税別)
工程 | 期間目安 | 想定人工 | 単価 | 金額
事前調査・仕様整理 | 2週間 | 7.5 | 80000 | 600000
アドイン基盤構築 | 3週間 | 12 | 80000 | 960000
初期設定・表示設定 | 3週間 | 15 | 80000 | 1200000
掘削基本機能 | 4週間 | 20.25 | 80000 | 1620000
山留め部材作成系 | 6週間 | 30 | 80000 | 2400000
調整・構台・埋戻し系 | 6週間 | 30 | 80000 | 2400000
集計機能 | 4週間 | 20.25 | 80000 | 1620000
図面化機能 | 4週間 | 18 | 80000 | 1440000
総合検証・不具合修正 | 5週間 | 22.5 | 80000 | 1800000
マニュアル・納品準備 | 3週間 | 12 | 80000 | 960000
合計 |  | 187.5 |  | 15000000
提示額案
区分 | 人工 | 金額
開発費 | 187.5 | 15000000
仕様調整・検証予備費 | 18.75 | 1500000
合計提示額 | 206.25 | 16500000